Промежуточный отчет по исследовательскому проекту

1. Основные планы и этапы проекта

1.1 Описание проекта:

Цель проекта: разработать и исследовать эффективные методы оптимизации маршрутов для прикладной алгоритмической задачи нескольких коммивояжёров с несколькими депо (MDMTSP), обеспечивающие высокую точность решений при работе с данными большой размерности.

Мотивация проекта (почему выбрали именно этот проект?): интерес к эвристическим и прочим алгоритмам оптимизации. Задача нескольких коммивояжёров с несколькими депо (MDMTSP) представляет собой существенно усложнённое обобщение классической задачи коммивояжёра, в котором сочетаются вопросы маршрутизации, распределения ресурсов и балансировки нагрузки. Работа над оптимизацией задачи позволяет на практике исследовать поведение продвинутых эвристических методов, на данных высокой размерности, а также получить опыт проектирования и экспериментальной оценки алгоритмов оптимизации, решающих любые другие задачи.

Объект исследования: задача маршрутизации нескольких коммивояжёров с несколькими депо (MDMTSP) в условиях крупномасштабных входных данных (много узлов, депо и агентов) и требований к производительности.

Предмет исследования: методы и эвристики оптимизации для MDMTSP, прежде всего адаптация и настройка существующих алгоритмов (механизмы распределения клиентов/агентов по депо, балансировка нагрузки, параметры локального поиска) и их влияние на качество решения и производительность.

Краткое описание гипотезы: предполагается, что MDMTSP можно решать эффективнее, если сначала распределять клиентов между депо и агентами, затем строить маршруты внутри групп, а после этого улучшать решение межмаршрутными эвристиками (переносы, перестановки, локальный поиск). Ожидается, что такая комбинация даст более стабильный и выгодный компромисс между качеством решения и временем расчёта, особенно на крупных инстансах и в многодепо сценариях, по сравнению с простыми базовыми или стандартными конфигурациями универсальных решателей.

Обзор предметной области: исследование выполняется в контексте алгоритмических методов оптимизации для сложных задач маршрутизации, возникающих при работе с графовыми моделями. Рассматриваемая постановка с несколькими депо и несколькими агентами требует согласованного решения двух взаимосвязанных подзадач: назначения точек обслуживания и формирования набора маршрутов с минимальными совокупными затратами. Из-за экспоненциального роста сложности точные методы оказываются неприменимыми, поэтому основное внимание уделяется приближённым алгоритмам, использующим итеративное улучшение, перераспределение элементов между маршрутами и комбинирование различных эвристических стратегий. Анализ таких подходов позволяет оценить их эффективность и устойчивость при решении задач большой размерности.

1.2 Планы и этапы выполнения проекта:

| Этап проекта | Описание работ | Ожидаемые результаты |  | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение и базовые алгоритмы TSP | Изучение постановок TSP/ATSP, точных методов (branch-and-bound/ILP), базовых эвристик и локального поиска (2-opt/3-opt/k-opt), критериев качества и сложности. |  | Конспект/обзор литературы; перечень алгоритмов-кандидатов; зафиксированные определения и метрики качества; черновик раздела «Теоретические основы TSP». | 6.11.2025–30.11.2025 |
| Переход к многомаршрутным и многодепо постановкам | Анализ MDMTSP и смежных постановок, фиксация ограничений, протокол экспериментов. |  | Формально описанная постановка MDMTSP; выбранные метрики (качество/баланс/время/память); | 01.12.2025–22.12.2025 |
| Проектирование и разработка системы валидации решений | Реализация проверок допустимости, подсчёт стоимости, отчётность ошибок. |  | Модуль валидации с покрытием основных ограничений; тесты на корректность (unit/набор эталонных кейсов); | 23.12.2025–20.01.2026 |
| Подготовка и генерация данных | Формирование тестового набора, генераторы сценариев, обеспечение воспроизводимости (фиксируемые seed, версии, протокол запуска). |  | Каталог инстансов по сценариям; генератор данных с фиксируемыми параметрами. | 21.01.2026–10.02.2026 |
| Разработка и реализация эвристических алгоритмов | Реализация нескольких эвристических подходов/вариаций, интеграция со сбором метрик. |  | Реализованные алгоритмы (несколько вариантов); единый интерфейс запуска; набор операторов улучшения; первичные результаты на малых/средних инстансах. | 11.02.2026–24.02.2026 |
| Настройка, профилирование и пилотные эксперименты | Профили производительности; согласованный набор параметров по сценариям; подтверждение корректности на стресс-тестах; финальная версия протокола и скриптов экспериментов. |  | Профили производительности; согласованный набор параметров по сценариям; подтверждение корректности на стресс-тестах; финальная версия протокола и скриптов экспериментов. | 25.02.2026–28.02.2026 |
| Основные вычислительные эксперименты и сравнение методов | Массовые прогоны, статистика, сравнение по метрикам, визуализация. |  | Таблицы и графики результатов; статистические сводки; ранжирование методов по сценариям; выявленные зависимости | 01.03.2026–14.03.2026 |
| Суммаризация результатов и оформление выводов | Интерпретация, границы применимости, рекомендации, оформление исследования. |  | Сформулированные выводы и практические рекомендации; описание ограничений и рисков масштабирования; итоговые разделы работы (обсуждение, заключение); готовый пакет материалов (приложения, таблицы, графики). | 15.03.2026–27.03.2026 |

2. Критерии оценивания проекта:

| Критерий | Описание |
| --- | --- |
| Новизна исследования | Оригинальность и актуальность поставленной задачи |
| Корректность теоретических решений | Правильность построенной модели и предложенных алгоритмов |
| Программная реализация | Эффективность и качество программной реализации |
| Анализ результатов экспериментов | Глубина и корректность анализа экспериментальных данных |
| Оформление отчёта и документации | Грамотность, чёткость и полнота представления результатов |

3. Особые пометки

3.1. Используемые алгоритмические методы, конфигурации вычислительных экспериментов и набор сторонних солверов, применяемых в роли базовых методов сравнения (в том числе LKH и OR-Tools), могут уточняться и дополняться в процессе исследования по мере анализа промежуточных результатов, при условии сохранения корректности постановки задачи, сопоставимости экспериментов и корректности интерпретации сравнений.

3.2. Рассматриваемая задача MDMTSP относится к классу вычислительно трудных (NP-трудных) задач, в связи с чем в исследовании приоритет отдается эвристическим и приближённым методам, ориентированным на получение качественных решений за ограниченное время. Точные алгоритмы рассматриваются лишь в вспомогательной роли и применяются в основном для малых по размеру инстансов или как ориентир при оценке качества полученных решений.

3.3. Одним из ключевых ограничений проекта является возможный резкий рост вычислительных затрат при увеличении числа депо, агентов и обслуживаемых вершин, что может существенно осложнять проведение масштабных вычислительных экспериментов. В этой связи в работе вводятся ограничения на вычислительный бюджет (по времени и/или числу итераций), а также применяется структурированный подбор тестовых наборов, охватывающих малые, средние и крупные сценарии, с контролем числа прогонов.

3.4. Дополнительным риском является чувствительность эвристик к параметрам и выбранной стратегии декомпозиции (назначение, маршрутизация, межмаршрутное улучшение). Для снижения этого эффекта используется воспроизводимый экспериментальный протокол с фиксированными seed, единым форматом конфигураций и логирования, а также раздельные наборы инстансов для настройки и итогового сравнения.